## Checklist NK
Draaiboek OC 11-05-2021
Organisatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke | Contactpersoon / leverancier | Datum actie | Opmerkingen | Status | Datum gereed
Financiën
Begroting opstellen |  | KNSB / Club
Budget bepalen |  | ISU/ KNSB/ Gemeente/ Club
Subsidie aanvragen |  | KNSB / Club |  |  | Kijk bij gemeente of provincie
Offerte /bevestiging ijsbaan |  | KNSB / Club |  |  | Ijshuur afstemmen
Definitieve uitgave bijhouden |  | Projectleider KNSB / Club
Facturen en kwitanties verzamelen |  | Projectleider KNSB / Club |  |  | Facturering via KNSB i.v.m. BTW
Facturen indienen |  | Club
Betaling facturen |  | Club
Communicatie
Wedstrijdkalender bespreken |  | Sectiebestuur ST |  |  | Vooraf aan het schaatsseizoen
Contact ijsbaan |  | Projectleider / Club
Bestuur informeren |  | Club
Andere verenigingen informeren |  | Club
Club informeren |  | Club
Gemeente informeren |  | Projectleider KNSB / Club |  |  | indien van toepassing: omwille van vergunning
Hotelaccomodatie regelen |  | Projectleider KNSB
Hotel
Hotelaccomodatie regelen |  | Backoffice KNSB
Inventarisatie hotelkamers |  | Backoffice KNSB |  |  | Check bij jury en organisatie
Hotelkamers scheidsrechter / jury |  | Backoffice KNSB |  |  | Op basis van halfpension
Hotelkamers organisatie |  | Backoffice KNSB |  |  | Op basis van halfpension
Locatie / accommodatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Ruimtes
Accomodatie OC / Catering |  | Ijsbaan / club |  |  | Kan d.m.v. een tent op het middenterrein of aparte ruimte.
Persruimte |  | Ijsbaan / club |  |  | Met stabiele wifi / internetverbinding, stoelen, tafels
Kleedkamers |  | Ijsbaan / club |  |  | Genoeg voor alle rijders - eventueel teams gescheiden
Hospitality ruimte genodigden |  | Ijsbaan / club
Ruimte juryvergadering |  | Ijsbaan / club
Ruimte teamleaders/coach bijeenkomst |  | Ijsbaan / club
Dopingruimte |  | Ijsbaan / club
EHBO/Medical |  | Ijsbaan / club
Fysiotherapieruimte |  | Ijsbaan / club
Warming-up ruimte |  | Ijsbaan / club
Inschrijfbalie / Helpdesk |  | Ijsbaan / club |  |  | Eventueel in ontvangsthal
Benodigde materialen op locatie
Jurypodium |  | Club |  |  | Aantal meters in overleg met Jury / jurysysteem leverancier
Hijs systeem vlaggen |  | Ijsbaan / club |  |  | Minstens 1 of meerdere vlaggen
Startersplatform |  | Ijsbaan / club
Systeem voor tijdwaarneming in het ijs |  | Ijsbaan / club |  |  | Lus in het ijs + eventuele decoder.
Geluidsysteem |  | Ijsbaan
Licht |  | Ijsbaan |  |  | Wedstrijdverlichting op ijsbaan
Catering
Catering afstemmen met ijsbaan/ restaurant |  | Ijsbaan / club |  |  | Indien mogelijk zelf regelen.
Veiligheid / vergunningen
Calamiteitenplan opvragen bij ijsbaan |  | Ijsbaan
Vergunning ijsbaan opvragen i.v.m. evenementen / wedstrijden |  | Ijsbaan
Contactpersoon bepalen bij calamiteiten |  | Ijsbaan
Overig
Afspraken over opbouw en afbouw |  | Ijsbaan
Stroomplan maken |  | Projectleider / leveranciers |  |  | In afstemming met de leveranciers die hier mee te maken hebben
Stroomaansluitingen bespreken met ijsbaan |  | Ijsbaan |  |  | Verantwoordelijkheid afstemmen voor verbindingen
Routing en signage |  | Projectleider KNSB / club / ijsbaan |  |  | Duidelijke looproutes en borden maken
Wifi voor wedstrijdleiding |  | Club / ijsbaan
Wedstrijdprogramma / inschrijving
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdonderdelen bepalen |  | Discliplinemanager / sectiebestuur |  |  | Zie commuique
Wedstrijdprogramma opzetten |  | Wedstrijdleider |  |  | In afstemming met disciplinemanger en bondscoach
Dweilschema bepalen adhv wedstrijdprogramma |  | Wedstrijdleider |  |  | Afstemming met ijsmeester(s)
Inschrijving
Deelnemers uitnodigen |  | Sectiebestuur |  |  | Op basis van plaatsing
Inschrijving online openen |  | Backoffice KNSB |  |  | inschrijven.schaatsen.nl of Shorttrackonline
Startlijsten plaatsen op schaatsen.nl |  | Backoffice KNSB
Deadlines opstellen voor inschrijving en afmelding |  | Sectiebestuur |  |  | Zie communique
Tekenlijst/ aanmeldlijst voor deelnemers |  | Projectleider KNSB / club
Wedstrijdorganisatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Jury & blokkenleggers
Juryleden bepalen |  | Sectiebestuur |  |  | Coordinatie juryleden / scheidsrechters
Juryleden bevestigd krijgen |  | Sectiebestuur
Wedstrijdleiding contact leggen |  | Projectleider
Jury uitnodigen |  | Backoffice KNSB
Inplannen juryvergadering vooraf aan wedstrijd |  | Projectleider KNSB |  |  | Liefst aantal dagen van tevoren
Blokkenleggers werven |  | Projectleider KNSB |  |  | Blokkenleggers poule i.c.m. KNSB Talenten Teams
Indeling blokkenleggers per dag maken |  | Projectleider KNSB
Opening & huldigings ceremonie
Opstellen protocol openingsceremonie |  | Projectleider KNSB / club
Opstellen huldigingsprotocol |  | Projectleider KNSB / club
Opstellen sluitingsprotocol |  | Projectleider KNSB / club
Medailles/ Bekers |  | Backoffice KNSB |  |  | Bestellen via vaste leverancier
Huldigingspodium |  | Club / Leverancier
Vlaggen |  | Projectleider / club |  |  | Nederlandse vlag, eventueel KNSB vlag
Loper leggen |  | Projectleider KNSB / club |  |  | Voor ceremonie op het ijs
Plaats voor de fotograven bepalen |  | Projectleider KNSB / club
Huldigingskransen voor kampioenen |  | Projectleider KNSB / club |  |  | Bij een NK. LET OP! Er is een verschil tussen huldigingskransen en rouwkransen
Bloemen |  | Projectleider KNSB / club |  |  | Nr. 1,2 en 3. Let op aantallen bij team onderdelen. Optioneel bloemen per afstand.
Huldigingskinderen |  | Club
Kussentjes voor medailles |  | Projectleider KNSB / club
Achterwand (backdrop) |  | Projectleider KNSB / leverancier |  |  | Met juiste logo's. Afstemmen met commercie
Jurysystemen
Rondebord |  | Club
Bel |  | Club
Tijdwaarneming / transpondersysteem |  | Leverancier |  |  | Piet Broekhuizen
Geluid t.b.v. wedstrijdspeaker |  | Leverancier |  |  | Piet Broekhuizen
Startpistool / startsysteem |  | Leverancier |  |  | Piet Broekhuizen
Stopwatches |  | Club
Video Replay systeem |  | Leverancier |  |  | Piet Broekhuizen
Fotofinish systeem |  | Leverancier |  |  | Sportscom
Portofoons scheidsrechters regelen |  | Leverancier |  |  | Piet Broekhuizen
LED scherm voor wedstrijdinformatie |  | Leverancier |  |  | Kan ook gelden als rondebord voor de relay
Veiligheid
Niveau bepalen EHBO |  | Projectleider KNSB |  |  | Hoeveel/welke medewerkers zijn er nodig?
Afstemmen budget EHBO |  | Projectleider KNSB
Benaderen EHBO |  | Projectleider KNSB
Niveau bepalen baanbeveiliging |  | Projectleider KNSB |  |  | Check richtlijnen ISU / KNSB - Communiqué
Afstemmen budget baanbeveiliging |  | Projectleider KNSB
Kussens (boarding) |  | Projectleider KNSB / Club |  |  | Ophalen/brengen van andere locatie indien nodig.
Dopingcontrole
Koelkast |  | Projectleider KNSB / Club |  |  | Af te sluiten
Flesjes water |  | Club
Chapperones regelen |  | Club |  |  | 3 mannen + 3 vrouwen. Beschikbaar aan het eind van het programma.
Overige materialen
Blokken wedstrijdbaan |  | Projectleider KNSB |  |  | Canadese blokkenset
Helmcaps |  | Projectleider KNSB
Relay hesjes |  | Projectleider KNSB
Tafels en stoelen Jury |  | Club
Zwarte afrok voor jurytafels |  | Club
Afzetting voor heatbox |  | Club
Stoelen / banken voor heatbox |  | Club
Portofoons OC regelen |  | Projectleider KNSB
Rode helmcaps |  | Projectleider KNSB |  |  | Voor leider in de wedstrijd
Verhoging voor video replay lange kant |  | Projectleider KNSB |  |  | Rolsteiger
Printer + voldoende papier |  | Projectleider KNSB / club
Sponsoring / Commercie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Sponsoren
Sponsoren zoeken / benaderen |  | Commercie KNSB / Club
Sponsorpropositie bepalen |  | Commercie KNSB / Club
Commeciele uitingen
Logo's sponsoren verzamelen |  | Commercie KNSB / Club
Reclamemateriaal sponsoren verzamelen |  | Commercie KNSB / Club |  |  | Denk aan beach flags of andere props.
Sponsoring (boarding)
Boardingplan opstellen |  | Commercie KNSB
Sponsoring boarding regelen |  | Commercie KNSB
Boardingdoeken bestellen |  | Commercie KNSB |  |  | Afmetingen zijn 5 x 1 meter
Sponsoring (overig)
Banners KNSB |  | Commercie KNSB
Sponsoren uitnodigen. |  | Backoffice KNSB / Club
Goodiebags voor atleten / vrijwilligers |  | Club |  |  | Optioneel
Hospitality voor sponsoren inregelen |  | Projectleider KNSB / Commercie KNSB
Vrijwilligers en leveranciers
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Vrijwilligers
Werven categorien en functies |  | Club
Indeling maken |  | Projectleider KNSB / Club
Meeting plannen |  | Projectleider KNSB / Club
Bevestigingsmail voor wedstrijd met planning |  | Club
Indeling op de wedstrijddag o.b.v. functies |  | Projectleider KNSB / Club
Verzekering vrijwilligers regelen |  | Projectleider KNSB |  |  | Kan via de evenementenverzekering van de KNSB
Bedankmail na wedstrijd |  | Projectleider KNSB / Club
Catering
Inventarisatie hoeveelheid catering |  | Projectleider KNSB / Club
Catering jury/vrijwilligers |  | Club / ijsbaan
Catering deelnemers |  | Club / ijsbaan |  |  | Voorziening water en fruit
Catering pers |  | Club / ijsbaan |  |  | In afstemming met persvoorlichter KNSB
Cateringschema maken |  | Projectleider KNSB / Club |  |  | Afstemmen op wedstrijdprogramma i.v.m. juryleden / scheidsrechters
Cateringvouchers organisatie / vrijwilligers maken |  | Projectleider KNSB / Club |  |  | Indien nodig
Communicatie & Pers
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Promotie
Persbericht maken |  | Persvoorlichter KNSB
Persbericht verzenden |  | Persvoorlichter KNSB
Shorttrack online informeren |  | Piet Broekhuizen
Schaatsen.nl informeren |  | Vice-voorzitter Sectiebestuur
Aanmaken facebook events |  | Club / Communicatie KNSB
Poster en FB-posts ontwerpen |  | Club / Communicatie KNSB |  |  | obv huisstijl KNSB
Berichten op FB regelen |  | Club / Communicatie KNSB
Plaatsen berichten site/ Facebook/ VB |  | Club / Communicatie KNSB
Plaatsen berichten op microsite schaatsen.nl |  | Club / Communicatie KNSB
Ontwerpen poster/flyers kiezen |  | Club / Communicatie KNSB
Informatievoorziening
Verzamelen informatie over de wedstrijd (parkeren, kleedruimtes, verzorging, overnachtingsmogelijkheden) |  | Projectleider KNSB |  |  | Plaatsen op schaatsen.nl
Opstellen announcement |  | Projectleider KNSB |  | 6 wkn voor aanvang
Opstellen infobulletin |  | Projectleider KNSB |  | 6 wkn voor aanvang
Plaatsen announcement |  | Backoffice KNSB |  | 4 wkn voor aanvang
Plaatsen infobulletin |  | Backoffice KNSB |  | 4 wkn voor aanvang
Sportity app inrichten |  | Projectleider KNSB / sectiebestuur
Wedstrijdinformatie op Sportity plaatsen |  | Projectleider KNSB
Afstemmen met wedstrijdleider voor plaatsing uitslagen |  | Projectleider KNSB
Aanplak-plaats ritten/uitslagen
Pers
Mixed zone inrichten |  | Projectleider KNSB / club
Persprotocol schrijven |  | Projectleider KNSB / club |  |  | Afstemming met de persvoorlichter KNSB
Uitnodigen pers |  | Persvoorlichter KNSB |  |  | Via persvoorlichter KNSB
Pershesjes voor fotografen |  | Persvoorlichter KNSB |  |  | Via persvoorlichter KNSB
Fotografen plek - niet in crash zone
Genodigden
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Uitnodigingen
Genodigdenbeleid KNSB checken |  | Backoffice KNSB
Uitnodigen gemeente / wethouders |  | Projectleider KNSB / Club
Vaststellen genodigden lijst |  | Projectleider KNSB / Club
Opstellen uitnodiging |  | Backoffice KNSB / Club
Uitnodigen genodigden per mail |  | Backoffice KNSB / Club
Bijhouden aanmeldingen |  | Backoffice KNSB / Club
Entertainment & Publiek
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
DJ regelen |  | Projectleider KNSB
Muziekinstallatie + verbindingen |  | Leverancier |  |  | Verbindingen afstemmen. Wie neemt wat mee en heeft wat nodig?
Lichtinstallatie |  | Ijsbaan / leverancier |  |  | Sfeer/entertainment verlichting
Bepalen plaatsen publiek |  | Projectleider KNSB |  |  | Afscheiding van OC gebied, jury en sporters
Tribunes bouwen publiek |  | Projectleider KNSB / club |  |  | Let op staplaatsen en zitplaatsen + toegang voor rolstoelgebruikers
Livestream bepalen |  | Disciplinemanager KNSB |  |  | Is hier budget voor?
Livestream plan |  | Leverancier / Projectleider KNSB
Livestream verhogingen |  | Leverancier |  |  | t.b.v. cameraposities
Contact met NOS |  | KSNB
Productieplan NOS bespreken |  | Projectleider KNSB |  |  | En alle afspraken die hieruit voortvloeien

## Checklist KNSB Cup
Draaiboek OC 11-05-2021
Organisatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke | Contactpersoon / leverancier | Datum actie | Opmerkingen | Status | Datum gereed
Financiën
Begroting opstellen |  | Sectiebestuur ST / Club
Budget bepalen |  | Sectiebestuur ST/ Gemeente/ Club
Offerte /bevestiging ijsbaan |  | Sectiebestuur ST / Club |  |  | Ijshuur afstemmen
Definitieve uitgave bijhouden |  | Club
Facturen en kwitanties verzamelen |  | Club |  |  | Facturering via Sectiebestuur ST i.v.m. BTW
Facturen indienen |  | Club
Betaling facturen |  | Club
Communicatie
Wedstrijdkalender bespreken |  | Sectiebestuur ST |  |  | Vooraf aan het schaatsseizoen
Contact ijsbaan |  | Club
Bestuur informeren |  | Club
Andere verenigingen informeren |  | Club
Club informeren |  | Club
Locatie / accommodatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Ruimtes
Accomodatie OC / Catering |  | Ijsbaan / club |  |  | Kan d.m.v. een tent op het middenterrein of aparte ruimte.
Faciliteiten pers |  | Ijsbaan / club |  |  | Indien van toepassing. Eventueel faciliteiten aanbieden; Stabiele wifi / internetverbinding, stoelen, tafels
Kleedkamers |  | Ijsbaan / club |  |  | Genoeg voor alle rijders - eventueel teams gescheiden
Dopingruimte |  | Ijsbaan / club |  |  | Indien van toepassing. Op de wedstrijddag zelf maken zij zich bekend. Wellicht bij finale
EHBO/Medical |  | Ijsbaan / club |  |  | Zie Communiqué 2 - Veiligheid
Warming-up ruimte |  | Ijsbaan / club
Inschrijfbalie / Helpdesk |  | Ijsbaan / club |  |  | Eventueel in ontvangsthal
Benodigde materialen op locatie
Jurypodium |  | Club |  |  | Aantal meters in overleg met Jury / jurysysteem leverancier
Startersplatform |  | Ijsbaan / club
Systeem voor tijdwaarneming in het ijs |  | Ijsbaan / club |  |  | Lus in het ijs + eventuele decoder.
Geluidsysteem |  | Ijsbaan
Licht |  | Ijsbaan |  |  | Wedstrijdverlichting op ijsbaan
Catering
Catering afstemmen met ijsbaan/ restaurant |  | Ijsbaan / club |  |  | Indien mogelijk zelf regelen.
Veiligheid / vergunningen
Calamiteitenplan opvragen bij ijsbaan |  | Ijsbaan
Contactpersoon bepalen bij calamiteiten |  | Ijsbaan
Overig
Afspraken over opbouw en afbouw |  | Ijsbaan
Stroomaansluitingen bespreken met ijsbaan |  | Ijsbaan |  |  | Verantwoordelijkheid afstemmen voor verbindingen
Routing en signage |  | Sectiebestuur ST / club / ijsbaan |  |  | Duidelijke looproutes en borden maken
Wifi voor wedstrijdleiding |  | Club / ijsbaan
Wedstrijdprogramma / inschrijving
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdonderdelen bepalen |  | Discliplinemanager / Sectiebestuur ST |  |  | Zie commuique
Wedstrijdprogramma opzetten |  | Wedstrijdleider |  |  | In afstemming met disciplinemanger en bondscoach
Dweilschema bepalen adhv wedstrijdprogramma |  | Wedstrijdleider |  |  | Afstemming met ijsmeester(s)
Inschrijving
Inschrijving online openen |  | Backoffice Sectiebestuur ST |  |  | inschrijven.schaatsen.nl of Shorttrackonline
Deadlines opstellen voor inschrijving en afmelding |  | Sectiebestuur |  |  | Zie communique
Tekenlijst/ aanmeldlijst voor deelnemers |  | Sectiebestuur ST / club
Wedstrijdorganisatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Jury & blokkenleggers
Juryleden bepalen |  | Jurycommissie |  |  | Coordinatie juryleden / scheidsrechters
Jury uitnodigen |  | Jurycommissie
Blokkenleggers werven |  | Club
Indeling blokkenleggers per dag maken |  | Club
Jurysystemen
Rondebord |  | Club
Bel |  | Club
Tijdwaarneming |  | Club |  |  | Transponderlus
Transpondersysteem |  | Sectiebestuur ST
Geluid t.b.v. wedstrijdspeaker |  | Club / Leverancier
Startpistool / startsysteem |  | Sectiebestuur ST / Leverancier
Stopwatches |  | Club
Fotofinish systeem |  | Leverancier |  |  | Sportscom
Veiligheid
Niveau bepalen EHBO |  | Sectiebestuur ST |  |  | Hoeveel/welke medewerkers zijn er nodig?
Afstemmen budget EHBO |  | Sectiebestuur ST
Benaderen EHBO |  | Club
Niveau bepalen baanbeveiliging |  | Sectiebestuur ST |  |  | Check richtlijnen ISU / Sectiebestuur ST - Communiqué
Afstemmen budget baanbeveiliging |  | Sectiebestuur ST
Kussens (boarding) |  | Club |  |  | Ophalen/brengen van andere locatie indien nodig.
Dopingcontrole |  |  |  |  | Indien van toepassing
Koelkast |  | Sectiebestuur ST / Club |  |  | Af te sluiten
Flesjes water |  | Club
Chapperones regelen |  | Club |  |  | 3 mannen + 3 vrouwen. Beschikbaar aan het eind van het programma.
Overige materialen
Blokken wedstrijdbaan |  | Club |  |  | https://www.sebrasports.com/winkel/track-markers/
Helmcaps |  | Sectiebestuur ST
Relay hesjes |  | Sectiebestuur ST
Tafels en stoelen Jury |  | Club
Afzetting voor heatbox |  | Club
Stoelen / banken voor heatbox |  | Club
Printer + voldoende papier |  | Club
Vrijwilligers en leveranciers
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Vrijwilligers
Werven categorien en functies |  | Club
Indeling maken |  | Club
Meeting plannen |  | Club
Bevestigingsmail voor wedstrijd met planning |  | Club
Indeling op de wedstrijddag o.b.v. functies |  | Sectiebestuur ST / Club
Verzekering vrijwilligers regelen |  | Sectiebestuur ST | Club |  | Kan via de evenementenverzekering van de Sectiebestuur ST. Betreft de niet-leden van de organiserende club (bijv. ouders of andere vrijwilligers)
Bedankmail na wedstrijd |  | Sectiebestuur ST / Club
Catering
Inventarisatie hoeveelheid catering |  | Club
Catering jury/vrijwilligers |  | Club / ijsbaan
Cateringschema maken |  | Club |  |  | Afstemmen op wedstrijdprogramma i.v.m. juryleden / scheidsrechters
Cateringvouchers organisatie / vrijwilligers maken |  | Club |  |  | Indien nodig
Communicatie & Pers
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Promotie
Shorttrack online informeren |  | Club |  |  | Piet Broekhuizen
Schaatsen.nl informeren |  | Sectiebestuur ST
Aanmaken facebook events |  | Club / Communicatie Sectiebestuur ST
Plaatsen berichten site/ Facebook/ VB |  | Club / Communicatie Sectiebestuur ST
Informatievoorziening
Opstellen announcement |  | Club
Plaatsen announcement |  | Club
Aanplak-plaats ritten/uitslagen |  | Wedstrijdleider |  |  | Liefst digitaal (Sportity via wedstrijdleiding)
Pers
Fotografen plek |  | Club |  |  | Niet in de crash-zone
Entertainment & Publiek
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Muziekinstallatie + verbindingen |  | Leverancier |  |  | Verbindingen afstemmen. Wie neemt wat mee en heeft wat nodig?
Bepalen plaatsen publiek |  | Club |  |  | Afscheiding van OC gebied, jury en sporters
Livestream bepalen |  | Disciplinemanager / Sectiebestuur ST |  |  | Is hier budget voor? ; SBC (leverancier)
Livestream plan |  | Leverancier / Sectiebestuur ST |  |  | SBC (leverancier)
Livestream verhogingen |  | Leverancier |  |  | t.b.v. cameraposities ; SBC (leverancier)

## Checklist regiowedstrijd
Draaiboek OC 11-05-2021
Organisatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke | Contactpersoon / leverancier | Datum actie | Opmerkingen | Status | Datum gereed
Financiën
Begroting opstellen |  | Club
Budget bepalen |  | Club
Offerte /bevestiging ijsbaan |  | Club |  |  | Ijshuur afstemmen
Definitieve uitgave bijhouden |  | Club
Facturen en kwitanties verzamelen |  | Club |  |  | Facturering via KNSB i.v.m. BTW
Facturen indienen |  | Club
Betaling facturen |  | Club
Communicatie
Wedstrijdkalender bespreken |  | Club |  |  | Vooraf aan het schaatsseizoen bespreken / doorgeven aan het Sectiebestuur ST
Contact ijsbaan |  | Club
Bestuur informeren |  | Club
Andere verenigingen informeren |  | Club
Club informeren |  | Club
Locatie / accommodatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Ruimtes
Accomodatie OC / Catering |  | Ijsbaan / club |  |  | Kan d.m.v. een tent op het middenterrein of aparte ruimte.
Kleedkamers |  | Ijsbaan / club |  |  | Genoeg voor alle rijders - eventueel teams gescheiden
EHBO/Medical |  | Ijsbaan / club |  |  | Zie Communiqué 2 - Veiligheid
Warming-up ruimte |  | Ijsbaan / club |  |  | Waar kunnen de sporters warming up doen binnen / of buiten de ijsbaan?
Inschrijfbalie / Helpdesk |  | Ijsbaan / club |  |  | Eventueel in ontvangsthal
Benodigde materialen op locatie
Jurypodium |  | Club |  |  | Aantal meters in overleg met Jury / jurysysteem leverancier
Startersplatform |  | Ijsbaan / club
Geluidsysteem |  | Ijsbaan
Licht |  | Ijsbaan |  |  | Voldoende verlichting voor de wedstrijd
Catering
Catering afstemmen met ijsbaan/ restaurant |  | Ijsbaan / club |  |  | Indien mogelijk zelf regelen.
Veiligheid
Calamiteitenplan opvragen bij ijsbaan |  | Club |  |  | Opvragen bij de ijsbaan
Contactpersoon bepalen bij calamiteiten |  | Club |  |  | Afstemmen met de ijsbaan
Overig
Afspraken over opbouw en afbouw |  | Ijsbaan
Stroomaansluitingen bespreken met ijsbaan |  | Ijsbaan |  |  | Verantwoordelijkheid afstemmen voor verbindingen
Wifi voor wedstrijdleiding |  | Club / ijsbaan
Wedstrijdprogramma / inschrijving
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdonderdelen bepalen |  | Regiocoördinator |  |  | In overleg met de clubs.
Wedstrijdprogramma opzetten |  | Wedstrijdleider
Dweilschema bepalen adhv wedstrijdprogramma |  | Wedstrijdleider |  |  | Afstemming met ijsmeester(s)
Inschrijving
Deelnemers uitnodigen |  | Club |  |  | Uitnodiging naar andere clubs versturen binnen de regio.
Inschrijving online openen |  | Club |  |  | Doorgeven aan backoffice KNSB (inschrijven.schaatsen.nl) en/of Piet Broekhuizen (Shorttrackonline)
Tekenlijst/ aanmeldlijst voor deelnemers |  | Club
Wedstrijdorganisatie
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Jury & blokkenleggers
Juryleden bepalen |  | Club / Regiocoördinator |  |  | Coördinatie juryleden / scheidsrechters
Jury uitnodigen |  | Club
Blokkenleggers werven |  | Club
Indeling blokkenleggers per dag maken |  | Club
Opening & huldigings ceremonie
Medailles/ Bekers |  | Club / Backoffice KNSB |  |  | Regiofinale via de club regelen - landelijke "regio" finale
Huldigingspodium |  | Club / ijsbaan
Plaats voor de fotograven bepalen |  | Club
Jurysystemen
Rondebord |  | Club
Bel |  | Club
Tijdwaarneming / transpondersysteem |  | Club
Geluid t.b.v. wedstrijdspeaker |  | Club
Startpistool / startsysteem |  | Starter
Stopwatches |  | Club
Veiligheid
Niveau bepalen EHBO |  | Sectiebestuur ST |  |  | Zie Communiqué 2 - Veiligheid
Afstemmen budget EHBO |  | Club
Benaderen EHBO |  | Club
Niveau bepalen baanbeveiliging |  | Sectiebestuur ST |  |  | Zie Communiqué 2 - Veiligheid
Kussens (boarding) |  | Club |  |  | Ophalen/brengen van andere locatie indien nodig.
Overige materialen
Blokken wedstrijdbaan |  | Club |  |  | Canadese blokkenset
Helmcaps |  | Club
Relay hesjes |  | Club
Tafels en stoelen Jury |  | Club
Afzetting voor heatbox |  | Club
Stoelen / banken voor heatbox |  | Club
Printer + voldoende papier |  | Club
Vrijwilligers en leveranciers
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Vrijwilligers
Werven categorien en functies |  | Club
Indeling maken |  | Club
Meeting plannen |  | Club
Bevestigingsmail voor wedstrijd met planning |  | Club
Indeling op de wedstrijddag o.b.v. functies |  | Club
Verzekering vrijwilligers regelen |  | Club
Bedankmail na wedstrijd |  | Club
Catering
Inventarisatie hoeveelheid catering |  | Club
Catering jury/vrijwilligers |  | Club
Cateringschema maken |  | Club |  |  | Afstemmen op wedstrijdprogramma i.v.m. juryleden / scheidsrechters
Cateringvouchers organisatie / vrijwilligers maken |  | Club |  |  | Indien nodig
Communicatie & Pers
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Promotie
Shorttrack online informeren |  | Club
Schaatsen.nl informeren |  | Club
Aanmaken facebook events |  | Club
Poster en FB-posts ontwerpen |  | Club
Berichten op FB regelen |  | Club
Plaatsen berichten site/ Facebook/ VB |  | Club
Ontwerpen poster/flyers kiezen |  | Club
Informatievoorziening
Opstellen announcement |  | Club
Plaatsen announcement |  | Club
Aanplak-plaats ritten/uitslagen |  | Club |  |  | Liefst digitaal publiceren. Indien niet mogelijk aanplakplek.
Pers
Fotografen plek - niet in crash zone |  | Club |  |  | Eventueel fotograverende ouders
Entertainment & Publiek
Actiepunt | OC taak | Verantwoordelijke |  | datum actie | Opmerkingen | Status | datum gereed
Muziekinstallatie + verbindingen |  | Club |  |  | Verbindingen afstemmen. Wie neemt wat mee en heeft wat nodig?
Bepalen plaatsen publiek |  | Club |  |  | Afscheiding van OC gebied, jury en sporters